| Environmentálny akčný plán školy: Spojená škola internátna Trenčín |
| --- |
| ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zeleň a ochrana prírody pre certifikačné obdobie: 2019/2020 – 2021/2022 |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| Arborétum v školskej záhrade | Predzáhradka pred internátom - zastaraná a nevyužívaná |
| Pravidelná starostlivosť a zodpovednosť za jednotlivé úseky v objekte školy | V arboréte -zničený hmyzí hotel, zaburinená vyčlenená lúka |
| EAP písomne schválil: Mgr. Kvetoslava Rábelyová |  | Dátum schválenia: 25. 4. 2020 | Dátum doschválenia: 29. 9. 2020 |
| Ciele | Aktivity | Zodpovedná osoba a termín | Indikátor / Ukazovateľ úspechu | Monitoring / Postupujeme podľa plánu? |
| Hlavný cieľ: Výučba vonku – do konca júna 2022 zvýšiť počet odučených hodín v areáli školy o 10%. | AKTIVITA 1: Vyučovanie vonku: žiaci Pr – 3.roč. 4 hodiny žiaci 4.- 6.roč. 6 hod., žiaci 7.-9.roč. 8 hodín v mesiacoch marec až jún 2021 Žiaci B, C variant, AT, MŠ 4 hod. | Z: Všetci vyučujúci T: marec až jún 2022 | Zápis v zošite: Vyučovanie vonku: deň, trieda, predmet, učivo, podpis vyučujúceho | ZMENA T: začali sme už od septembra 2020 a pokračovať budeme v predĺženom termíne do konca certifikačného obdobia 2022 podľa počasia |
|  | AKTIVITA 2: „ Farebná jeseň“ -úprava celého areálu školy | Z: p. Karellová, Olišová T: október 2020 | Všetci vyučujúci s prítomnými žiakmi a pozvanými rodičmi | ZMENA T: 21.- 25.9.2020 individuálne triedy s vyučujúcimi bez rodičov – práce podľa rozpisu úloh |
|  | AKTIVITA 3: „Deň Zeme“- úprava celého areálu školy | Z: p. Karellová, Olišová T: apríl 2021 apríl 2022 | Všetci vyučujúci s prítomnými žiakmi a pozvanými rodičmi |  |  |  |
| PODCIEĽ 1: Rekonštrukcia a revitalizácia priestoru pred internátom | AKTIVITA 1:Informácia o jednotlivých krokoch na ceste k Zelenej škole Žiaci 5. – 8.roč. pripravia na INF jednotlivé relácie- text odprezentujú v školskom rozhlase | Z: p. Olišová – koordinátorka, so žiakmi krajinárskeho krúžku T: počas celého certifikačného obdobia | Nástenka Zelenej školy I. Rozhlasové relácie na začiatku každej aktivity 8x | Aktivita prerušená 16.3. 2020 ZMENA relácie sa budú uskutočňovať v predĺženom certifikačnom období do jari 2022 |  |  |
|  | AKTIVITA 2: Pripraviť rozsiahlu informačnú kampaň o rekonštrukcii a revitalizácii priestoru pred internátom žiaci 7. roč. na SJL napíšu článok do školského časopisu | Z: p. Olišová – koordinátorka, p. Malíčková- fotografka T : priebežne počas realizácie, jeseň 2020 slávnostné otvorenie | Nástenka Zelenej školy II., prezentácia , web školy, facebook profil, Fotodokumentácia Článok v školskom časopise |  |  |  |
|  | AKTIVITA 3: Harmonogram prác | Z: p. Porubanová G. T: február 2020 | Nástenka Zelenej školy II. | Aktivita splnená |  |  |
|  | AKTIVITA 4.: Povrchové úpravy, vytvorenie chodníka | Z: p. Porubanová G. T: jeseň 2020 | Žiaci 9.roč. s vyučujúcimi, 2 údržbári, pracovníci firmy. Fotodokumentácia |  |  |  |
|  | AKTIVITA 5.1:Zhotovenie domčekov pre hmyz z odpadového materiálu školy | Z: p. Ožvalda, Hricko - údržbári školy T: február, marec 2020 | Zhotovenie 3 ks domčekov pred internát a do areálu školy- žiaci 9.roč. s vyučujúcimi, údržbári, p. Michalec Fotodokumentácia | Aktivita prerušená 16.3. 2020 |  |  |
|  | AKTIVITA 5.2: Prezentácia o hmyze, ktorý môže žiť v domčekoch a význam domčekov | Z: Vyučujúci vecného učenia žiakov 3.roč. a vlastivedy 4. až 6.roč. T: Deň Zeme 2021 Deň Zeme 2022 | Prezentácia žiakov 1. stupňa: 3.roč. a 4.roč.,a 2. stupňa 5.a 6.roč. počas Dňa Zeme Fotodokumentácia |  |  |  |
|  | AKTIVITA 6.1: Kŕmidlá pre vtákov | Z: p. Gálik so žiakmi na PVC T: september 2020 | Zhotovenie 4 ks, žiaci – chlapci 2 stupňa s vyučujúcimi Fotodokumentácia | ZMENA T: aktivita sa uskutoční až po otvorení dielní ( uzavreté spoločné priestory podľa RÚNZ ) |  |  |
|  | AKTIVITA 6.2: Prezentácia o vtákoch, ktoré u nás zimujú a čím sa živia | Z: Vyučujúci vecného učenia žiakov 3.roč. a vlastivedy 4. až 6.roč. T: Farebná jeseň 2020 | Prezentácia žiakov 1. stupňa: 3.roč. a 4.roč.,a 2. stupňa 5.a 6.roč. Fotodokumentácia | ZMENA Aktivita bude prezentovaná až v mesiaci október 2021 |  |  |
|  | AKTIVITA 7: Úprava a revitalizácia pôvodných rastlín a stromov, vytvorenie suchého potoka a jazierka | Z: p. Jakubec - zástupca školy so žiakmi na PVC Koordinátorka aktivity: Porubanová G. T: jeseň 2020 | Prítomní žiaci 2. stupňa a žiaci PRŠ s triednymi učiteľmi 9 h. mesačne, zamestnanci školy, 2%rodičov - fotodokumentácia | ZMENA T: 24.9.2020 obmedzený počet vyučujúcich a len s deťmi na internáte + pozvaní hostia |  |  |
|  | AKTIVITA 8:Výsadba nových nektaroidných rastlín, umiestnenie hmyzích domčekov, slnečných hodín, konečné úpravy podľa potreby | Z: P. Porubanová G. T: jún 2020, september 2020 | Prítomní žiaci 2. stupňa a žiaci PRŠ s triednymi učiteľmi, zamestnanci školy, 2% rodičov - fotodokumentácia | ZMENA Počet všetkých prítomných bude obmedzený |  |  |
| PODCIEĽ 2: Revitalizácia jednotlivých prvkov v arboréte | AKTIVITA 1: Pripraviť rozsiahlu informačnú kampaň o revitalizácii lúky, hmyzieho hotela a iných aktivitách v arboréte | Z: p.Olišová – koordinátorka, so žiakmi krajinárskeho krúžku T: priebežne počas revitalizačných prác v arboréte | Nástenka Zelenej školy II., Fotodokumentácia Článok v školskom časopise | Aktivita prerušená 16.3. 2020. ZMENA T: presunutý na jar 2021 a jeseň 2021 |
|  | AKTIVITA 2. Prednáška a beseda s pracovníčkou CHKO Biele Karpaty: Význam tradičných ovocných sadov a divokých lúk | Z: p.Olišová T: jeseň 2019 | Žiaci s vyučujúcimi VUC, VLA, BIO, PVC Fotodokumentácia | Aktivita splnená 25.10. 2019 |
|  | AKTIVITA 3: Revitalizácia divej lúky v arboréte- príprava pôdy v označenom priestore a výsadba rastlín, priebežná starostlivosť | Z: p.Olišová T: jeseň 2019 jar 2020 | Žiaci 9.ročníka a 3.ročníka s vyučujúcimi Fotodokumentácia | Aktivita splnená 20.11.2019, priebežná starostlivosť prerušená 16.3.2020. ZMENA T: starostlivosť prípadne obnova lúky až jar 2021 |
|  | AKTIVITA 4: Zhotovenie hmyzieho hotela z odpadového materiálu školy | Z: p. Ožvalda, Hricko - údržbári školy T: február 2020 | Zhotovenie 1 ks veľký domček pre arborétum žiaci 9.roč. s vyučujúcimi, údržbári, p. Michalec Fotodokumentácia | Aktivita splnená, no hmyzí domček neosadený do arboréta pre terénne úpravy v arboréte. |
|  | AKTIVITA 5 : Revitalizácia bylinkovej pyramídy – dosadenie nových byliniek a označenie menovkami | Z: p. Neštráková T: jar 2021 | Výchovná skupina detí + pozvaní zástupcovia Zelenej školy zo Šport. gymnázia |  |
|  | AKTIVITA 6: Starostlivosť o jabloňovú škôlku a predaj stromčekov podľa požiadaviek | Z: p.Olišová T: priebežne | Žiaci 3. ročníka s vyučujúcou | Aktivita prerušená 16.3. 2020. ZMENA T: činnosť obnovená až v septembri 2020 Jar 2021 beseda s J. Veselým a jeho odborná pomoc pri starostlivosti o stromčeky jabloní |
| PODCIEĽ 3: Vybudovanie chodníka v Arboréte pre imobilných žiakov | AKTIVITA 1: Vybudovanie chodníka pre imobilných žiakov | Z: p. Porubanová G. T: jar 2020 | Fotodokumentácia, pracovníci firmy | Aktivita splnená. |
|  | AKTIVITA 2: Úpravy terénu okolo chodníka | Z: p. Porubanová G. T: leto, jeseň 2020 | Prítomní žiaci školy, s pedagógmi, zamestnanci školy, rodičia | ZMENA Aktivitu uskutočnili len zamestnanci školy a od septembra 2020 len individuálne skupiny žiakov |
|  | AKTIVITA 3:Slávnostné otvorenie chodníka | Z:p. Porubanová G. T: jar 2021 | Slávnostné otvorenie – s hosťami z kraja a region. televízie, štatutárny zástupca, rodičia, žiaci, pedagógovia a žiaci Zelených škôl s pedagógmi |  |